Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Rumbo SIMCE es una aplicación móvil para el cliente Triskel Edu que prepara a estudiantes de 4.° básico en Matemática. Al cierre de la semana 12 e inicio de la semana 13 (26-10-2026) la aplicación va en su versión 14, que el equipo compiló y probó en sus teléfonos. Según nuestra planilla de seguimiento por caso de uso, el avance del MVP es de 89 %, con 16 de 24 casos de uso del MVP completados (código, pruebas y pantalla funcionando en teléfono real). Actividades realizadas - Levantamiento y validación con el cliente en dos revisiones. En la segunda, Triskel Edu pidió acercar la app al método Kumon y sumar a un profesor; con la presentación de ajustes nos dio su visto bueno y replanificamos el catálogo, que hoy tiene 28 casos de uso. - Base del sistema (Sprint 1): inicio de sesión por rol, registro de apoderados y docentes, consentimiento de datos, perfil del estudiante vinculado al apoderado, cursos con código y recuperación de contraseña. - Motor de práctica con método Kumon: tanda diaria de hojas con ejemplo resuelto, corrección hasta dejar todo correcto, registro de acierto y tiempo de cada intento y decisión de avanzar, repetir o retroceder según el tiempo estándar. - Profesor Kumon dentro de la app: perfil y disponibilidad, agenda y reserva de sesiones, sesión automática cuando el estudiante se traba y videollamada integrada en la misma APK con LiveKit. - Currículo y evaluación (v12 a v14): 5 unidades de 4.° básico alineadas a los objetivos de aprendizaje (OA), 32 lecciones y 320 ejercicios de práctica, diagnóstico inicial de 40 preguntas, pruebas de unidad de 25 preguntas y ensayo final de 40, todas revisadas por el profesor, que autoriza el paso de unidad con una observación obligatoria. - Seguimiento: avisos dentro de la app para los tres roles y reportes de progreso para estudiante, docente y apoderado, con control de acceso en el servidor. Objetivos específicos y su estado - Levantar y validar los requerimientos con el cliente: cumplido, con dos revisiones y el catálogo de casos de uso actualizado. - Diseñar un modelo de datos escalable: cumplido. PostgreSQL 16 con migraciones incrementales que registran intentos, respuestas, evaluaciones, diagnóstico y avisos sin perder los datos históricos. - Implementar el motor de aprendizaje (ajustado): cumplido con las reglas del método Kumon (dominio = todo correcto dentro del tiempo estándar). La reexplicación automática con IA la reemplaza el profesor (ver Objetivos). - Construir la app del estudiante con progresión y recompensas: la progresión está completa. Las recompensas (CU15) aún no se inician y quedan para las semanas 13 y 14. - Construir los reportes por rol: 90 %. Los reportes por estudiante funcionan para los tres roles; faltan el reporte por OA y el progreso agregado del curso. - Diseñar y aplicar un plan de pruebas: en curso. Hay pruebas automatizadas de integración con integración continua en GitHub y pruebas en teléfono real de cada versión; faltan las pruebas con niños de 4.° básico. - Asegurar los resguardos de privacidad para datos de menores: en curso. Están el consentimiento del apoderado, el acceso del niño sin correo (código y PIN), el control de acceso por rol en el servidor, las notas ocultas hasta la revisión docente y las claves de LiveKit guardadas solo en el servidor. Falta el texto legal definitivo de Triskel Edu. |
| --- | --- |
| Objetivos | Tras la segunda revisión del cliente ajustamos el objetivo general y tres objetivos específicos. Objetivo general (ajustado): desarrollar una aplicación móvil de preparación para el SIMCE de Matemática de 4.° básico que aplique el método Kumon sobre el temario curricular. El método consiste en una secuencia fija de hojas y en practicar hasta dominarlas dentro de un tiempo estándar. Un profesor participa por videollamada en el diagnóstico, cuando el estudiante se traba y en el cierre de cada unidad, y la app entrega reportes de progreso al estudiante, al apoderado y al docente. Objetivos específicos ajustados - Antes: «Implementar el motor de dificultad adaptativa y la detección de errores con reexplicación alternativa». Ahora: implementar el motor Kumon (avanzar, repetir o retroceder según acierto y tiempo) y la intervención del profesor en los tres momentos acordados. La reexplicación con IA pasa a la fase siguiente. - Antes: «Construir la app con el mapa de islas». Ahora: construir la app con una progresión lineal por unidades («Mi camino»). El mapa de islas pasa a la fase siguiente. - Antes: «Paneles de reportes para apoderado y docente». Ahora: reportes de progreso por rol dentro de la misma app, también para el estudiante. - Nuevo: incorporar el perfil del profesor Kumon, la agenda de sesiones, la videollamada integrada, el diagnóstico inicial y la autorización del paso de unidad. Los demás objetivos específicos se mantienen. |
| Metodología | Mantenemos Scrum adaptado con sprints de dos semanas. Hicimos estos ajustes: - Replanificación del backlog tras la 2.ª revisión del cliente. Los casos de uso CU08 a CU13 se redefinieron, se agregaron CU18 a CU28 y CU14 pasó a la fase siguiente. Lo ya construido que seguía sirviendo, como la autenticación, el consentimiento y los vínculos, se conservó. - Seguimiento semanal por caso de uso en una planilla de estado de avance con una escala común: 25 % lógica iniciada, 50 % API con pruebas, 75 % pantalla conectada, 90 % probado en teléfono y 100 % probado de punta a punta y revisado por otro integrante. - Entregas versionadas e incrementales (v1 a v14): cada versión se entrega en un ZIP liviano con guía de instalación desde cero y migraciones de base de datos que no borran datos. Documentos de traspaso técnico permiten que cualquier integrante retome el desarrollo. - Ajuste del stack: React Native con Expo SDK 57, Node.js con Express 5, PostgreSQL 16 en Docker y LiveKit Cloud para la videollamada. Reemplazamos el panel web en React por reportes dentro de la app y sacamos del MVP el servicio de IA. |
| Evidencias de avance | Evidencias que presentamos - Planilla «Estado de Avance de Casos de Uso» (semanas 1 a 13): porcentaje y observaciones semanales de cada caso de uso, resumen del MVP (89 %) y avance por encargado. Muestra el control del proyecto sprint a sprint. - Catálogo de casos de uso, requerimientos e historias de usuario: trazabilidad entre RF, casos de uso y sprints, con los cambios acordados con el cliente. - Repositorio en GitHub (Cristobal2506/CAPSTONE_Cristobal_Nixy_Leonardo_2026): código de la v14 (backend y app), migraciones, pruebas y flujo de integración continua. - Documentos de traspaso técnico v7→v11 y v11→v14 y guía de instalación v14: decisiones de arquitectura, contratos de la API y pasos de instalación y compilación. - APK v14 probada en teléfono real (26-10-2026) y capturas de las pantallas principales: Mi camino, tanda, diagnóstico, revisión del profesor, reportes y videollamada. - Presentación «Ajustes a la propuesta tras su retroalimentación», con la que el cliente aprobó el enfoque Kumon. Cómo resguardamos la calidad - Pruebas en varios niveles: pruebas automatizadas de integración (Jest con una base de datos de prueba dedicada) para el diagnóstico, la revisión docente, la privacidad de notas y los permisos de reportes y avisos; integración continua en GitHub Actions; y prueba en teléfono real de cada versión por los tres integrantes. Un caso de uso solo llega a 100 % con código, pruebas, pantalla funcionando y revisión. - Seguridad y privacidad por diseño (Ley 21.719): el servidor verifica el rol y el vínculo curso o apoderado antes de entregar datos, sin confiar en ocultar botones. La nota de una prueba no se muestra al estudiante ni al apoderado hasta que el profesor la revisa, y las credenciales de LiveKit se generan en el servidor. - Calidad pedagógica: los ejercicios son contenido original basado en el temario de Matemática de 4.° básico. Al probar la v12 corregimos preguntas ambiguas (valor posicional con dígitos repetidos y comparaciones con distractores arbitrarios), y en la v13.1 rehicimos el diagnóstico porque se repetía. La validación final del banco la hará un docente. - Datos íntegros: las migraciones son incrementales e idempotentes y no borran intentos ni dictámenes anteriores. Los repasos se registran sin mover la posición del estudiante. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica, 2.2 Controla) | Sprint 0: definición del proyecto, levantamiento y validación de requerimientos con Triskel Edu | Reuniones con el cliente, informe Fase 1, planillas de RF/RNF e historias de usuario | Semanas 1-2 (03-08 al 16-08) | Cristóbal Muñoz, Nixy Silva, Leonardo Figueroa | Disponibilidad del cliente; el enfoque cambió en la 2.ª revisión | Completado | Tras la 2.ª revisión: método Kumon + temario SIMCE, profesor por videollamada; catálogo ampliado a 28 CU |
| Construir modelos de datos (3.1, 3.2); Desarrollar solución (4.1) | Sprint 1: modelo de datos, API base, autenticación por rol, consentimiento, perfiles, cursos y recuperación de contraseña (CU01-CU07) | Node.js + Express, PostgreSQL (Docker), React Native/Expo, GitHub | Semanas 3-4 (17-08 al 30-08) | Cristóbal Muñoz (CU01, CU02, CU07); Nixy Silva (CU03, CU04); Leonardo Figueroa (CU05, CU06) | Faltan el texto legal del consentimiento y el proveedor de correo (cliente) | Completado (CU03 y CU07 al 95 %, pendientes del cliente) | El estudiante entra con código y PIN (sin correo); recuperación por código en vez de enlace |
| Desarrollar solución (4.1, 4.2) | Sprint 2: banco de ejercicios y motor de práctica (CU08, CU09) | API, seeds SQL, generador de ejercicios, temario Mineduc | Semanas 5-6 (31-08 al 13-09) | Cristóbal Muñoz (CU08); Leonardo Figueroa (CU09) | Formato de facsímiles oficiales pendiente del cliente; validación pedagógica | Ajustada: CU09 Completado; CU08 En curso (70 %) | Misión por eje → tanda diaria Kumon con ejemplo resuelto; banco ampliado a 5 unidades por OA (v12-v14) |
| Desarrollar solución (4.1, 4.2); Construir modelos de datos (3.2) | Sprint 3: progresión del estudiante, corrección, registro de acierto y tiempo, decisión de avance y secuencia por nivel (CU10-CU13, CU18) | React Native, PostgreSQL (nivel, conjunto, hoja, intento), reglas KUMON_* configurables | Semanas 7-8 (14-09 al 27-09) | Leonardo Figueroa (CU10, CU12); Cristóbal Muñoz (CU11, CU13, CU18) | Tiempos estándar provisorios hasta validar con el profesor Kumon | Ajustada: CU10-CU13 Completados; CU18 En curso (70 %) | Mapa de islas → progresión lineal «Mi camino»; falta reordenar la secuencia desde la app |
| Desarrollar solución (4.2 Integra, 4.3 Implanta) | Sprint 4: perfil del profesor Kumon, agenda y videollamada integrada (CU19, CU21, CU23, CU26, CU27) | LiveKit Cloud (capa gratuita), Android Studio, JDK 21, teléfonos del equipo | Semanas 9-10 (28-09 al 11-10) | Nixy Silva (CU19, CU21); Leonardo Figueroa (CU23, CU26, CU27) | Fallas con Daily/Jitsi; errores de compilación en Windows (ruta larga) | Completado (APK v11 probada en teléfonos) | Sustituye a «dificultad adaptativa con IA»; migración a LiveKit en una sola APK |
| Desarrollar solución (4.1, 4.2); Realizar pruebas (1.2) | Sprint 5: intervención del profesor (traba, diagnóstico, cierre de unidad, revisión del trabajo) y currículo con pruebas de unidad y ensayo (CU20, CU22, CU24, CU25) | Migraciones 009-012, seeds 005-008, pruebas Jest v13/v131/v14 | Semanas 11-12 (12-10 al 25-10) | Leonardo Figueroa (CU20); Nixy Silva (CU22, CU25); Cristóbal Muñoz (CU24) | Diagnóstico inicial repetitivo y preguntas ambiguas detectadas en pruebas | Ajustada: CU22, CU24, CU25 Completados; CU20 En curso (90 %) | Reemplaza «patrones de error y reexplicación con IA» (CU14 a fase siguiente) |
| Desarrollar solución (4.1); Gestionar proyectos (2.2) | Sprint 6: reportes por rol, recompensas y contenidos de 1.° a 4.° básico (CU15, CU16, CU28) | Reportes v14 (progreso-v14), banco y generador v14 | Semanas 13-14 (26-10 al 08-11) | Nixy Silva (CU16); Leonardo Figueroa (CU15); Cristóbal Muñoz (CU28) | Contenidos de 1.° a 3.° dependen de los facsímiles del cliente | En curso: CU16 90 % (adelantado); CU28 30 %; CU15 No iniciado | Panel web → reportes en la app para los 3 roles; CU17 integrado en CU16 |
| Realizar pruebas de certificación (1.1, 1.2, 1.3) | Plan de pruebas transversal: pruebas automatizadas, integración continua y pruebas en teléfono de cada versión | Jest, BD de pruebas, GitHub Actions, teléfonos Android del equipo | Semanas 3-16 (todo el semestre) | Cristóbal Muñoz, Nixy Silva, Leonardo Figueroa | Pruebas en dispositivo requieren compilar cada versión | En curso (v14 probada en teléfono el 26-10) | Se agregó prueba en teléfono por cada integrante como requisito para el 100 % |
| Desarrollar solución (4.3); Realizar pruebas (1.2) | Resguardos de privacidad para datos de menores (Ley 21.719) | Consentimiento versionado, control de acceso por rol en el servidor | Semanas 3-16 | Nixy Silva, Cristóbal Muñoz | Texto legal definitivo pendiente del cliente | En curso | Se agregaron notas ocultas hasta la revisión docente y credenciales de videollamada generadas en el servidor |
| Realizar pruebas (1.2, 1.3); Desarrollar solución (4.3) | Sprint 7: pruebas con usuarios, validación pedagógica, correcciones y presentación final | Curso o niños de 4.° básico (con autorización), cliente, APK v14+ | Semanas 15-16 (09-11 al 22-11) | Cristóbal Muñoz, Nixy Silva, Leonardo Figueroa | Acceso a estudiantes reales depende del cliente | No iniciado | Sin ajustes por ahora |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitaron - Retroalimentación temprana y concreta del cliente. Aunque cambió el enfoque, nos dio una dirección clara y un alcance aprobado. - Un stack conocido por el equipo (React Native, Node.js, PostgreSQL) y servicios gratuitos (LiveKit Cloud, GitHub), que mantuvieron el costo en cero. - Sprints cortos y la planilla semanal por caso de uso, que nos permitieron ver a tiempo qué estaba atrasado. - Entregas versionadas con guía de instalación y traspaso técnico, que permitieron que cada integrante instalara y probara la app en su propio teléfono. Factores que dificultaron y cómo los abordamos - Cambio de enfoque a mitad del semestre (método Kumon y profesor). Replanificamos el catálogo de casos de uso, redefinimos los existentes y reutilizamos la base ya construida. - Videollamada dentro de la app. Las alternativas Daily, WebView y Jitsi fallaron por incompatibilidad con las bibliotecas nativas (error UnsatisfiedLinkError). Migramos a LiveKit, que funciona dentro de la misma APK; lo validamos en dos teléfonos con la v11 y de nuevo con la v14. - Compilación Android en Windows. Aparecieron errores por rutas demasiado largas y por la versión de Java. Usamos una ruta corta y JDK 21, y lo automatizamos con un script previo a la compilación. - Insumos pendientes del cliente: facsímiles oficiales, texto legal del consentimiento, proveedor de correo y contacto de un profesor Kumon. Avanzamos con supuestos documentados: usamos el temario de validación de estudios del Mineduc y facsímiles Kumon como referencia, y dejamos las reglas provisorias configurables. Seguimos solicitando esos insumos en cada revisión. - Calidad del contenido. Las pruebas de uso detectaron preguntas ambiguas y un diagnóstico repetitivo. Los corregimos en las v13 y v13.1 y pediremos una revisión pedagógica al cliente. - Carga académica paralela. La abordamos con compromisos realistas por sprint y con el seguimiento semanal.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Estos ajustes nacen de la segunda revisión de Triskel Edu, que observó que la propuesta se alejaba del método Kumon, pidió la participación de un profesor y pidió seguir el estilo de los facsímiles. También responden a dar a un adulto, y no a un modelo de IA, las decisiones pedagógicas sobre menores. - Sprint 2, «Motor de misiones y banco por eje» → ajustada: pasó a una tanda diaria Kumon con ejemplo resuelto. El banco primero se limitó a Números y operaciones y luego (v12) se amplió a las 5 unidades de 4.° básico por OA. - Sprint 3, «Mapa de islas» → ajustada: lo reemplaza la progresión lineal «Mi camino». El mapa pasa a la fase siguiente porque el método exige una secuencia fija. - Sprint 4, «Dificultad adaptativa y retroalimentación inmediata» → ajustada: se reemplazó por las reglas Kumon de dominio y la corrección hasta dejar todo correcto. En su lugar, el sprint desarrolló el perfil del profesor, la agenda y la videollamada. - Sprint 5, «Detección de patrones de error y reexplicación con IA» → eliminada del MVP (CU14 pasa a la fase siguiente): la reemplaza el profesor en una sesión cuando el estudiante se traba (CU22). El sprint se usó para el diagnóstico, el cierre de unidad con revisión docente y el currículo con pruebas. - Sprint 6, «Paneles web de apoderado y docente» → ajustada: los reportes van dentro de la misma app para los tres roles (CU16), y el panel docente (CU17) queda integrado en ellos. Se adelantó a las semanas 11 y 12. - Actividades nuevas: perfil del profesor Kumon, agenda, videollamada, diagnóstico, pruebas de unidad y ensayo, avisos dentro de la app y carga de contenidos de 1.° a 4.° básico (CU28, requerimiento nuevo del cliente).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - Recompensas e hitos (CU15), no iniciada: quedó para el Sprint 6 (semanas 13 y 14) porque se priorizó lo que pidió el cliente. Lo haremos en esas semanas con un alcance acotado (hitos al terminar lecciones y unidades) sobre la progresión ya terminada. - Contenidos de 1.° a 3.° básico (CU28), retrasada (30 %): 4.° básico está cubierto, pero el resto depende de los facsímiles del cliente. Reutilizaremos el generador y la matriz curricular de la v14. Si no alcanza el plazo, propondremos al cliente dejar 4.° básico en el MVP y 1.° a 3.° en la fase siguiente. - Gestión del banco y de la secuencia desde la app (CU08 y CU18, 70 %): hoy se cargan por semillas de base de datos. Confirmaremos con el cliente si basta con esa carga o si necesita una pantalla de administración simple, y la desarrollaremos en el Sprint 6. - Reportes por OA y progreso agregado del curso (CU16, 90 %): los construiremos sobre los mismos datos de los reportes actuales en las semanas 13 y 14. - Validación pedagógica del diagnóstico y del banco (CU20, 90 %) y supervisión del diagnóstico por videollamada: las solicitaremos al cliente o a un docente en la próxima revisión. - Pruebas con usuarios de 4.° básico (Sprint 7): pediremos a Triskel Edu el contacto con un curso. Como alternativa, haremos pruebas con niños del entorno de los integrantes, con autorización de sus apoderados. - Texto legal del consentimiento y proveedor de correo (CU03 y CU07, 95 %): dependen del cliente; los mantenemos como pendientes en cada revisión.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.