## Carta Gantt
Carta Gantt — Rumbo SIMCE
Integrantes: | Nixy Silva ¦ Cristóbal Muñoz ¦ Leonardo Figueroa
Proyecto APT: | Rumbo SIMCE — Preparación adaptativa para el SIMCE de Matemática de 4.º básico
Cliente: | Triskel Edu
Período: | 08-08-2026 al 11-12-2026 (18 semanas)
Fase de la asignatura | [5 empty] | Fase 1 | [27 empty] | Fase 2 | [83 empty] | Fase 3
Mes | [5 empty] | Agosto | [23 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Semana | [5 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18
Etapa | Detalle actividad | Responsable | Inicio | Término | Días hábiles | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Análisis | Recepción y estudio de la idea del cliente | Todo el equipo | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 5
| Organización del equipo y asignación de roles | Nixy Silva | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 5 | bar: S1 10 to S1 12
| Creación de la carta Gantt | Leonardo Figueroa | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 5 | bar: S1 13 to S1 14
| Levantamiento de requerimientos con el cliente | Leonardo Figueroa | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 10 | bar: S2 15 to S2 18
| Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Todo el equipo | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 10 | bar: S2 17 to S3 23
| Delimitación del alcance del MVP | Leonardo Figueroa | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 5 | bar: S2 21 to S3 28
| Definición del backlog y planificación de sprints | Leonardo Figueroa | 2026-08-29 | 2026-09-04 | 5 | bar: S3 26 to S4 4
Diseño | Diseño de la arquitectura del sistema | Leonardo Figueroa | 2026-09-05 | 2026-09-11 | 5 | bar: S5 5 to S5 8
| Diseño del modelo de datos (MER) | Leonardo Figueroa | 2026-09-05 | 2026-09-18 | 10 | bar: S5 7 to S5 10
| Mockups y diseño UX/UI para público infantil | Cristóbal Muñoz | 2026-09-05 | 2026-09-25 | 15 | bar: S5 7 to S6 18
| Diseño de la progresión por niveles y umbrales de dominio | Nixy Silva | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 5 | bar: S6 14 to S6 18
| Diseño de plantillas paramétricas por objetivo de aprendizaje | Nixy Silva | 2026-09-12 | 2026-09-25 | 10 | bar: S7 19 to S7 25
Construcción | Implementación de la base de datos | Leonardo Figueroa | 2026-09-19 | 2026-09-25 | 5 | bar: S7 21 to S8 27
| Desarrollo de la API | Leonardo Figueroa | 2026-09-26 | 2026-10-23 | 20 | bar: S8 28 to S11 20
| Generación y revisión del banco de ejercicios | Nixy Silva | 2026-09-26 | 2026-10-23 | 20 | bar: S9 6 to S12 25
| Desarrollo de la aplicación móvil | Cristóbal Muñoz | 2026-09-26 | 2026-11-06 | 30 | bar: S10 12 to S14 11
| Desarrollo del motor adaptativo y de corrección | Leonardo Figueroa | 2026-10-03 | 2026-10-30 | 20 | bar: S11 19 to S14 11
| Desarrollo del panel de seguimiento | Cristóbal Muñoz | 2026-10-24 | 2026-11-06 | 10 | bar: S12 24 to S14 11
| Integración y despliegue en ambiente de pruebas | Leonardo Figueroa | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 10 | bar: S13 6 to S14 13
Pruebas y validación | Diseño del plan de pruebas | Nixy Silva | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 10 | bar: S12 29 to S14 9
| Ejecución de pruebas funcionales | Nixy Silva | 2026-11-07 | 2026-11-20 | 10 | bar: S14 7 to S15 20
| Validación con grupo de prueba | Todo el equipo | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 5 | bar: S15 16 to S15 20
| Corrección de hallazgos | Todo el equipo | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 10 | bar: S15 19 to S16 27
Cierre | Elaboración del informe final | Todo el equipo | 2026-11-21 | 2026-12-04 | 10 | bar: S16 23 to S18 6
| Despliegue de la versión final | Leonardo Figueroa | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 5 | bar: S17 30 to S18 8
| Presentación final al cliente y al docente | Todo el equipo | 2026-12-05 | 2026-12-11 | 5 | bar: S18 7 to S18 11
Leyenda
Análisis
Diseño
Construcción
Pruebas y validación
Cierre