## Matriz RACI
Matriz RACI — Rumbo SIMCE
Tareas / Entregables | Roles |  |  |  |  | Rol | Responsable
| Jefe de Proyecto y Backend | Desarrollador Móvil | Analista de Contenidos y QA | Cliente / Product Owner | Docente guía | Jefe de Proyecto y Backend | Leonardo Figueroa
Fase 1 — Análisis y definición del proyecto | [5 empty] | Desarrollador Móvil | Cristóbal Muñoz
Reunión de levantamiento con el cliente | AR | R | R | C | I | Analista de Contenidos y QA | Nixy Silva
Acta de levantamiento y validación del alcance | AR | C | C | C | I | Cliente / Product Owner | Triskel Edu
Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | A | R | R | C | I | Docente guía | Arturo Vargas
Informe de definición del proyecto APT | AR | R | R | I | C
Matriz de riesgo | AR | C | C | I | C
Plan de trabajo y carta Gantt | AR | C | C | I | C | Significado de las letras
Definición y priorización del product backlog | AR | C | C | C | I | R | Responsable: ejecuta la tarea.
Fase 2 — Diseño | [5 empty] | A | Aprueba: rinde cuentas del resultado. Solo uno por fila.
Diseño de la arquitectura del sistema | AR | C | I | I | I | C | Consultado: se le pide opinión antes de decidir.
Modelo entidad-relación | AR | C | C | I | I | I | Informado: se le comunica el resultado.
Mockups y diseño UX/UI para público infantil | A | R | C | C | I
Diseño de la progresión por niveles y umbrales de dominio | C | I | AR | C | I
Diseño de plantillas paramétricas por objetivo de aprendizaje | C | I | AR | I | I | Carga por rol
Fase 2 — Construcción | [5 empty] | Rol | R | A | C | I
Implementación de la base de datos | AR | I | I | I | I | Jefe de Proyecto y Backend | 18 | 17 | 7 | 1
Generación del banco de ejercicios | C | I | AR | I | I | Desarrollador Móvil | 12 | 2 | 10 | 6
Revisión pedagógica y aprobación de enunciados | I | I | AR | C | I | Analista de Contenidos y QA | 12 | 9 | 8 | 6
Desarrollo de la API | AR | C | I | I | I | Cliente / Product Owner | 0 | 0 | 9 | 19
Desarrollo del motor adaptativo y de corrección | AR | I | C | I | I | Docente guía | 0 | 0 | 5 | 23
Desarrollo de la aplicación móvil | C | AR | I | I | I
Desarrollo del panel de seguimiento | C | AR | C | I | I
Integración y despliegue en ambiente de pruebas | AR | R | I | I | I
Fase 2 — Pruebas y validación
Diseño del plan de pruebas | C | C | AR | I | I
Ejecución de pruebas funcionales | C | C | AR | I | I
Validación con grupo de estudiantes | R | R | AR | C | I
Corrección de hallazgos | R | R | A | I | I
Fase 3 — Cierre
Despliegue de la versión final | AR | C | I | I | I
Informe final del proyecto | AR | R | R | I | C
Presentación de cierre al cliente | AR | R | R | C | C
Documentación de la API y manual de usuario | R | R | A | I | I