## Épicas
Épicas del producto
Rumbo SIMCE — Cliente Triskel Edu · Capstone (PTY4614)
ID | Épica | Descripción | Casos de uso | N° HU | Story points
EP-01 | Acceso y gestión de usuarios | Autenticación por rol, gestión de perfiles y resguardos básicos de seguridad de la cuenta. | CU-01, CU-02 | 7 | 17
EP-02 | Experiencia de juego y progresión | Mapa de islas, misiones cortas, respuesta de preguntas, recompensas y visualización de avance del estudiante. | CU-03, CU-04, CU-05, CU-07 | 11 | 43
EP-03 | Motor adaptativo e inteligencia artificial | Retroalimentación inmediata, calibración de dificultad, detección de patrones de error y reexplicación alternativa. | CU-06, CU-08, CU-09 | 8 | 43
EP-04 | Vinculación y protección de datos | Vinculación apoderado-estudiante y registro trazable del consentimiento conforme a la Ley N° 21.719. | CU-10, CU-11 | 5 | 20
EP-05 | Reportes y analítica | Paneles diferenciados de progreso para apoderado y docente, con alertas y diagnóstico grupal. | CU-12, CU-13 | 6 | 26
|  |  | TOTAL | 37 | 149

## Lista de C.U.
Lista de casos de uso
Trazabilidad entre casos de uso, requerimientos, épicas e historias de usuario
ID | Caso de uso | Actores | RF asociados | Épica | N° HU | Story points
CU-01 | Iniciar sesión | Estudiante, Apoderado, Docente | RF10 | EP-01 | 4 | 10
CU-02 | Gestionar perfil | Estudiante, Apoderado, Docente | RF10 | EP-01 | 3 | 7
CU-03 | Avanzar en el mapa de islas | Estudiante | RF01, RF06 | EP-02 | 3 | 11
CU-04 | Jugar misión | Estudiante | RF01, RF02, RF06, RF09 | EP-02 | 3 | 14
CU-05 | Responder pregunta | Estudiante | RF02, RF04 | EP-02 | 3 | 13
CU-06 | Recibir retroalimentación y ajuste de dificultad | Estudiante, Servicio de IA | RF03, RF04 | EP-03 | 3 | 16
CU-07 | Ver progreso y recompensas | Estudiante | RF06, RF09 | EP-02 | 2 | 5
CU-08 | Detectar patrón de error | Servicio de IA | RF05 | EP-03 | 2 | 11
CU-09 | Generar reexplicación alternativa | Estudiante, Servicio de IA | RF05 | EP-03 | 3 | 16
CU-10 | Vincular estudiante | Apoderado | RF11 | EP-04 | 2 | 7
CU-11 | Registrar consentimiento | Apoderado | RF12 | EP-04 | 3 | 13
CU-12 | Ver progreso del estudiante | Apoderado | RF07 | EP-05 | 3 | 13
CU-13 | Ver progreso del curso | Docente | RF08 | EP-05 | 3 | 13
|  |  |  | TOTAL | 37 | 149

## Backlog HU
Product backlog — historias de usuario
Formato: Como <rol> quiero <funcionalidad> para <beneficio>
ID | Épica | C.U. | Como… (rol) | quiero… (funcionalidad) | para… (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad | SP | Sprint
HU-01 | EP-01 | CU-01 | Usuario registrado | iniciar sesión con mis credenciales | acceder a las funcionalidades de mi rol | Dado un usuario válido, al ingresar credenciales correctas accede a la pantalla principal de su rol. Credenciales incorrectas muestran mensaje de error sin revelar cuál dato falló. | Alta | 3 | 1
HU-02 | EP-01 | CU-01 | Usuario registrado | recuperar mi contraseña | volver a entrar si la olvido | El sistema envía un enlace de recuperación al correo registrado. El enlace expira tras el plazo definido y solo puede usarse una vez. | Alta | 2 | 1
HU-03 | EP-01 | CU-01 | Estudiante de 4° básico | entrar con un acceso simple y visual | poder ingresar sin ayuda de un adulto | El acceso del estudiante usa íconos grandes y máximo dos pasos. Un niño de 9 años completa el ingreso sin asistencia en la prueba de usabilidad. | Alta | 3 | 2
HU-04 | EP-01 | CU-01 | Responsable del sistema | que la cuenta se bloquee tras varios intentos fallidos | proteger las cuentas de accesos no autorizados | Tras el número de intentos configurado la cuenta se bloquea temporalmente y se informa el tiempo de espera. El bloqueo queda registrado. | Media | 2 | 1
HU-05 | EP-01 | CU-02 | Usuario autenticado | consultar los datos de mi perfil | verificar que mi información esté correcta | El sistema muestra los datos del perfil según el rol. No se exponen datos de otros usuarios. | Media | 2 | 1
HU-06 | EP-01 | CU-02 | Usuario autenticado | editar los datos de mi perfil | mantener mi información actualizada | Los campos editables dependen del rol. Datos inválidos se marcan y no se guardan. El cambio se confirma en pantalla. | Media | 3 | 1
HU-07 | EP-01 | CU-02 | Estudiante | personalizar mi avatar | sentir que el recorrido es mío | El estudiante selecciona entre las opciones disponibles y el avatar se refleja en el mapa de islas. | Baja | 2 | 3
HU-08 | EP-02 | CU-03 | Estudiante | ver el mapa de islas con mi avance | saber dónde voy y qué me falta | El mapa muestra las cinco islas con su estado: completada, en curso o bloqueada. El estado refleja el avance real registrado por eje. | Alta | 5 | 3
HU-09 | EP-02 | CU-03 | Estudiante | seleccionar una isla y ver sus misiones | elegir qué quiero practicar | Al seleccionar una isla habilitada se listan sus misiones, distinguiendo las completadas de las pendientes. | Alta | 3 | 3
HU-10 | EP-02 | CU-03 | Estudiante | desbloquear una isla nueva al cumplir el requisito | tener una meta clara que perseguir | Al cumplir el requisito definido, la isla siguiente cambia a estado habilitado y se informa al estudiante con una animación breve. | Media | 3 | 3
HU-11 | EP-02 | CU-04 | Estudiante | jugar una misión corta de 5 a 8 minutos | practicar sin cansarme | La misión carga preguntas del eje y nivel correspondientes, registra la sesión con fecha y duración, y cierra con un resumen. La duración media se mantiene en el rango definido. | Alta | 8 | 2
HU-12 | EP-02 | CU-04 | Estudiante | retomar una misión que dejé incompleta | no perder lo que ya había avanzado | Si la aplicación se cierra durante una misión, al reingresar el sistema ofrece continuar desde la última pregunta respondida. | Media | 3 | 3
HU-13 | EP-02 | CU-04 | Estudiante | recibir una recompensa al completar una misión | sentir que mi esfuerzo tiene un resultado visible | Al completar la misión se otorga la recompensa asociada y queda disponible en el perfil del estudiante. | Media | 3 | 4
HU-14 | EP-02 | CU-05 | Estudiante | responder una pregunta y saber de inmediato si acerté | corregir mientras todavía recuerdo cómo lo pensé | Al confirmar la respuesta el sistema la valida y muestra el resultado con su explicación asociada. | Alta | 5 | 2
HU-15 | EP-02 | CU-05 | Estudiante | escuchar el enunciado de la pregunta | entenderla aunque me cueste leer | Cada ítem cuenta con apoyo de audio activable. Cumple el requisito de accesibilidad RNF08. | Media | 3 | 3
HU-16 | EP-02 | CU-05 | Equipo de desarrollo | registrar cada respuesta con su tiempo y tipo de error | alimentar el análisis de progreso y de patrones | Cada respuesta queda trazada a estudiante, pregunta, eje y sesión, con tiempo empleado y clasificación de error cuando corresponde. | Alta | 5 | 2
HU-17 | EP-03 | CU-06 | Estudiante | recibir retroalimentación inmediata | entender el error en el momento | La retroalimentación se presenta en menos de 2 segundos en conexión móvil estándar (RNF02). | Alta | 5 | 4
HU-18 | EP-03 | CU-06 | Estudiante | que la dificultad se ajuste a cómo me está yendo | no aburrirme ni frustrarme | El motor recalcula el nivel según el desempeño reciente en el eje. El nivel aplicado queda registrado en la sesión para su verificación. | Alta | 8 | 4
HU-19 | EP-03 | CU-06 | Estudiante | seguir jugando aunque el servicio de IA falle | no quedarme detenido a mitad de una misión | Si el servicio no responde dentro del tiempo de espera, el sistema mantiene el nivel actual con reglas propias y la misión continúa sin interrupción. | Alta | 3 | 4
HU-20 | EP-02 | CU-07 | Estudiante | ver mi avance por cada isla | saber en qué estoy mejorando | El avance se muestra por los cinco ejes en formato visual, sin lenguaje técnico y adecuado a la edad. | Media | 3 | 4
HU-21 | EP-02 | CU-07 | Estudiante | ver las recompensas que he ganado | mantener las ganas de seguir | Se listan las recompensas e hitos obtenidos con su fecha de obtención. | Baja | 2 | 3
HU-22 | EP-03 | CU-08 | Servicio de IA | identificar errores que se repiten por la misma causa | poder intervenir antes de que se consoliden | Al alcanzar el criterio de error repetido acordado con el cliente, el sistema registra un patrón asociado al estudiante y al eje. | Alta | 8 | 5
HU-23 | EP-03 | CU-08 | Equipo de desarrollo | registrar el patrón de error detectado | reutilizarlo en la reexplicación y en las alertas | El patrón queda persistido con estudiante, eje, tipo de error y estrategias ya aplicadas. | Alta | 3 | 5
HU-24 | EP-03 | CU-09 | Estudiante | que me expliquen de otra forma cuando no entiendo | poder comprenderlo por un camino distinto | Ante un patrón detectado, el sistema entrega una explicación con una estrategia didáctica distinta a la ya aplicada, en lenguaje adecuado a la edad. | Alta | 8 | 5
HU-25 | EP-03 | CU-09 | Equipo de desarrollo | reutilizar reexplicaciones ya generadas | acotar el costo y la latencia del servicio de IA | Antes de llamar al servicio se consulta la caché por patrón y estrategia. Las llamadas al modelo disminuyen de forma medible. | Baja | 5 | 7
HU-26 | EP-03 | CU-09 | Equipo de desarrollo | registrar la estrategia ya aplicada a cada patrón | evitar repetir la misma explicación | El patrón se actualiza con la estrategia usada y esa estrategia no se selecciona en la siguiente reexplicación. | Alta | 3 | 5
HU-27 | EP-04 | CU-10 | Apoderado | vincular mi cuenta con la de mi hijo o hija | poder seguir su progreso | El vínculo se crea mediante código válido y vigente, previa confirmación de los datos y registro del consentimiento. | Alta | 5 | 6
HU-28 | EP-04 | CU-10 | Apoderado | vincular a más de un estudiante | seguir a todos mis hijos desde la misma cuenta | La cuenta admite múltiples vínculos y permite seleccionar cuál estudiante consultar. | Media | 2 | 6
HU-29 | EP-04 | CU-11 | Apoderado | revisar qué datos se recogen antes de aceptar | decidir de forma informada | Antes de aceptar se muestran los datos recogidos, su finalidad y su plazo de conservación, en lenguaje claro. | Alta | 3 | 1
HU-30 | EP-04 | CU-11 | Apoderado | dejar registrado mi consentimiento | cumplir con lo que exige la normativa de datos de menores | El consentimiento se registra con apoderado, estudiante, versión de los términos, fecha y hora. Sin consentimiento no se habilita el tratamiento de datos. | Alta | 5 | 1
HU-31 | EP-04 | CU-11 | Apoderado | revocar el consentimiento cuando lo estime | mantener el control sobre los datos de mi hijo o hija | La revocación queda registrada con fecha y hora, suspende el tratamiento y activa el procedimiento de eliminación definido. | Alta | 5 | 6
HU-32 | EP-05 | CU-12 | Apoderado | ver el avance de mi hijo o hija por eje | saber en qué está fallando | El panel muestra el avance por los cinco ejes en lenguaje no técnico, solo para estudiantes vinculados con consentimiento vigente. | Alta | 5 | 6
HU-33 | EP-05 | CU-12 | Apoderado | recibir alertas de dificultades que se repiten | apoyar a tiempo donde hace falta | El panel genera una alerta por cada patrón de error registrado, indicando el eje y una sugerencia de apoyo. | Alta | 5 | 6
HU-34 | EP-05 | CU-12 | Apoderado | filtrar y exportar el reporte | compartirlo o revisarlo por período | El reporte se filtra por período y se exporta en un formato legible fuera de la aplicación. | Baja | 3 | 7
HU-35 | EP-05 | CU-13 | Docente | ver el avance agregado de mi curso | tener un diagnóstico grupal | El panel agrega el avance de todos los estudiantes del curso por eje, sin exponer datos individuales sin consentimiento. | Alta | 5 | 7
HU-36 | EP-05 | CU-13 | Docente | identificar el eje con mayor dificultad del curso | focalizar mi planificación de clases | El sistema destaca el eje con mayor concentración de dificultad, calculado sobre las sesiones registradas del curso. | Alta | 5 | 7
HU-37 | EP-05 | CU-13 | Docente | revisar el detalle de un estudiante | apoyar casos puntuales | El detalle individual solo se muestra para estudiantes cuyo apoderado mantiene consentimiento vigente. | Baja | 3 | 7
[7 empty] | TOTAL SP | 149

## Plan de sprints
Planificación por sprint
Sprints de dos semanas — Scrum adaptado al semestre de la asignatura
Sprint | Período | Objetivo del sprint | HU comprometidas | SP | Observaciones
Sprint 0 | Semanas 1-2 | Definición del proyecto, levantamiento con el cliente y validación de requerimientos. | — (entrega documental) | 0
Sprint 1 | Semanas 3-4 | Modelo de datos, API base, autenticación por rol y registro de consentimiento. | HU-01, HU-02, HU-04, HU-05, HU-06, HU-29, HU-30 | 20 | El consentimiento se adelanta al primer sprint porque habilita el tratamiento de datos del estudiante: sin él, los sprints siguientes no pueden persistir datos reales.
Sprint 2 | Semanas 5-6 | Motor de misiones y banco inicial de preguntas por eje. | HU-03, HU-11, HU-14, HU-16 | 21
Sprint 3 | Semanas 7-8 | Mapa de progresión y aplicación móvil del estudiante navegable. | HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-12, HU-15, HU-21 | 21
Sprint 4 | Semanas 9-10 | Motor de dificultad adaptativa y retroalimentación inmediata. | HU-13, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20 | 22
Sprint 5 | Semanas 11-12 | Detección de patrones de error y reexplicación alternativa. | HU-22, HU-23, HU-24, HU-26 | 22
Sprint 6 | Semanas 13-14 | Vinculación del apoderado y panel de reportes del apoderado. | HU-27, HU-28, HU-31, HU-32, HU-33 | 22
Sprint 7 | Semanas 15-16 | Panel del docente, pruebas con usuarios, correcciones y despliegue. | HU-25, HU-34, HU-35, HU-36, HU-37 | 21 | Las HU de prioridad Baja de este sprint (HU-25, HU-34, HU-37) son las primeras candidatas a postergar si la carga de cierre lo exige.
|  |  | TOTAL | 149
Nota metodológica
• Estimación en story points con escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). Los valores son relativos entre historias, no equivalen a horas.
• Velocidad objetivo estimada: entre 20 y 22 SP por sprint, ajustable en la primera retrospectiva según la velocidad real medida.
• Los sprints 0 a 7 corresponden a la planificación preliminar declarada en la Tabla 10 del informe de Fase 1.
• Las historias marcadas con prioridad Baja constituyen el margen de ajuste del alcance ante retrasos o solicitudes nuevas del cliente.
• Los criterios de aceptación que dependen de reglas de negocio por confirmar con Triskel Edu están redactados de forma genérica y deben actualizarse tras la reunión de validación.